## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002231617-北京艺术博物馆藏织绣珍贵文物保护修复
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 刘远洋 |  |  | 联系电话 | 13522760201
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 45.2065 | 10 | 90.41% | 9.0413
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 45.2065 | 10 | 90.41% | 9.0413
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京文博十四五规划相关要求和指示精神，提供北京艺术博物馆公共服务设施提升，为更好地开展服务接待，为观众提供安全舒适的参观环境 |  |  |  |  | 已完成6件馆藏织绣珍贵文物的保护修复，去除了对文物有害及可能诱发病害的因素，使文物老化速度减缓，寿命得到延长。通过修复，文物外观得到改善，强度增加，能够满足展陈、观赏的需要，展现文物的艺术与观赏价值，可以为研究古代纺织技术、装饰艺术、服饰文化等方面提供较为详实的资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复文物数量 | ≥6件 |  | 6件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 修复完成率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 90.41% | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：根据实际工作进度，对修复文物的先后顺序进行了调整，将部分修复难度较大的文物放在第二年执行，导致相应的资金支出有所减少 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 52.2% | 2 | 2
|  |  | 项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤50万元 |  | 45.2065万元 | 10 | 10 | 该项目为跨年项目，根据实际工作进度，对修复文物的先后顺序进行了调整，将部分修复难度较大的文物放在第二年执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物利用率 | 提高 |  | 文物利用率提高 | 7 | 5.95 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 文物安全性 | 提高 |  | 文物安全性提高 | 8 | 6.8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 文物寿命 | 延长 |  | 延长文物寿命 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员的满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量低，分析不足 改进措施：今后深入开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0413
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。